## GPR-FO-PRE-04
|  |  | PROCESO GESTION PROYECTOS |  |  |  |  | GPR-FO-PRE-04
|  |  | SEGUIMIENTO DE TAREAS |  |  |  |  | Aprobación: GERENTE AFA
|  |  | Versión 0 |  | Fecha: 03/08/2012 |  |  | Pág. 1 de 1
Nombre del Responsable: |  |  |  |  | Fecha de Preparación del Informe:
Cargo del Responsable: |  |  |  |  | Periodo: | Desde | Hasta
Fecha | Origen | Tareas |  | Responsables | Ejecución |  |  |  | Estado de la Tarea

## Junio-12 (hidden)
|  | PROCESO GESTION PROYECTOS | [7 empty] | GPR-FO-PRE-04
|  | SEGUIMIENTO DE TAREAS | [7 empty] | Aprobación: GERENTE AFA
|  | Versión 0 |  |  | Fecha: 20/06/2012
RESPONSABLE |  | Ivonne A. Cano D. |  |  | FECHA PREPARACION INFORME |  | 2012-07-12 |  | PERIODO | Junio de 2012
FECHA | ORIGEN | TAREAS | RESPONSABLES | EJECUCION | [6 empty] | ESTADO
|  |  |  | Liliana Hernandez | German Gutierrez | Fredy Caballero | Pedro Fernandez | Gerencia SIG | PRE Carlos Medina | Coordinación PRE | TAREA
2012-06-07 | R-1 | Aprobar Otrosi - Tribunal de Arbitramento / Gastos Reembolsables | PRE | [6 empty] | En Reunión R-2, La directora Juridico explico porque no era necesario la firma del otrosi | CERRADA
|  | Realizar Proyección de Costos a Diciembre de la operación | SIG |  |  |  |  | Se envio la proyección mediante comunicaciones Consecutivos FPR-2012/30-31-32-33 |  |  | CERRADA
|  | Aprobación de Auxilios de Viaje | PRE
|  | Aprobación de alojamiento en staff en Bogotá | PRE
|  | Dotación empleados | SIG |  |  |  |  | Se Envio Julio 10-11 del 2012 |  |  | CERRADA
|  | Correos Pacific German, Liliana y Fredy | PRE | [6 empty] | En Reunión R-2 Estos correos se cambiaran por correos institucionales | CERRADA
|  | Comenzar a Acoplar plan de HSEQ con Cassima | SIG-PRE
2012-06-15 | MT-1 | Cronograma General | Liliana, German, Fredy | Enviado Hasta Jun/12 | Enviado Hasta Dic/12 | Enviado Hasta Dic/12 |  |  |  |  | CERRADA
|  | Organigrama/Logística/Turnos | Liliana, German, Fredy | Enviado | Enviado | Enviado |  |  |  |  | CERRADA
|  | Plan Básico Mes a mes | Liliana, German, Fredy |  | Enviado | Enviado |  |  |  |  | CERRADA
|  | Logistica - Desarrollar cuadro de Costos | SIG |  |  |  |  | Se envio la proyección mediante comunicaciones Consecutivos FPR-2012/30-31-32-33 |  |  | CERRADA
|  | Evaluación Técnica y Financiera Proyecto de Asociación de Ganaderos Puerto Triunfo | German
|  | Envio Acta Ganado acta de Sanata Elena - Inicio con Julian | German
|  | Presentación de Sig a coordinadores | German-PRE | [6 empty] | Se realizó en Julio 9 - 2012 Campo Rubiales | CERRADA
2012-06-29 | MT-2 | Envío de Archivo con evidencia de acta de Reunión de Viviana y Camilo y junta de acción comunal para el inicio de la entrega del alambre | German
|  | Cuantificación de Pasivos | German
|  | Socialización de SIG en Campo | German | [6 empty] | Se realizó en Julio 9 - 2012 Campo Rubiales | CERRADA
|  | Comenzar la socialización de Formatos, Cassima | SIG |  |  |  | Se realizó en Julio 9 - 2012 Campo Rubiales |  |  |  | CERRADA
|  | Documentar situación de Carlos Obregon - solo monta en Toyota | German
|  | Inventario de insumos dañados, vencidos y otros | German
|  | Indicaciones precisas a Favian para la siembra de otras especies | German
|  | Listado de asistencias técnicas del personal de SIG; solicitadas por y resultados de las visitas | German
|  | Indicadores para el control de visitas de asistencias Técnicas | SIG
|  | Estudios del Personal en periodo de prueba | SIG
|  | Definir el manejo de los vehiculos en campo | SIG |  |  |  |  | Se informo a German mendiante comunicación FPR-2012-38 |  | En Reunión R-2, La directora Juridico explico la razon contractual de ser del recurso | CERRADA
|  | Informes sobre los eventos que se han presentado con los vehículos | German
|  | Dotaciones | SIG |  |  |  |  | Se Envio Julio 10-11 del 2012 |  |  | CERRADA
|  | Conducto Regular | SIG |  |  |  |  | Se realizó explicación en Julio 9 - 2012 Campo Rubiales |  |  | CERRADA
|  | Canales de comunicación | SIG | [6 empty] | Se realizó explicación en Julio 9 - 2012 Campo Rubiales | CERRADA
|  | Correos enviados por Seguridad Fisica Retransmitir | Liliana Hernandez

## Julio-12 (hidden)
|  | PROCESO GESTION PROYECTOS | [7 empty] | GPR-FO-PRE-04
|  | SEGUIMIENTO DE TAREAS | [7 empty] | Aprobación: GERENTE AFA
|  | Versión 0 |  |  | Fecha: 20/06/2012
RESPONSABLE |  | Ivonne A. Cano D. |  |  | FECHA PREPARACION INFORME |  |  |  | PERIODO | Julio de 2012
FECHA | ORIGEN | TAREAS | RESPONSABLES | EJECUCION | [6 empty] | ESTADO
|  |  |  | Liliana Hernandez | German Gutierrez | Fredy Caballero | Pedro Fernandez | Gerencia SIG | PRE Carlos Medina | Coordinación PRE | TAREA
2012-06-07 | R-1 | Aprobación de Auxilios de Viaje | PRE
|  | Aprobación de alojamiento en staff en Bogotá | PRE
|  | Comenzar a Acoplar plan de HSEQ con Cassima | SIG-PRE
2012-06-15 | MT-1 | Evaluación Técnica y Financiera Proyecto de Asociación de Ganaderos Puerto Triunfo | German
|  | Envio Acta Ganado acta de Sanata Elena - Inicio con Julian | German
2012-06-29 | MT-2 | Envío de Archivo con evidencia de acta de Reunión de Viviana y Camilo y junta de acción comunal para el inicio de la entrega del alambre | German
|  | Cuantificación de Pasivos | German
|  | Documentar situación de Carlos Obregon - solo monta en Toyota | German
|  | Inventario de insumos dañados, vencidos y otros | German
|  | Indicaciones precisas a Favian para la siembra de otras especies | German
|  | Listado de asistencias técnicas del personal de SIG; solicitadas por y resultados de las visitas | German
|  | Indicadores para el control de visitas de asistencias Técnicas | SIG
|  | Estudios del Personal en periodo de prueba | SIG
|  | Informes sobre los eventos que se han presentado con los vehículos | German
|  | Correos enviados por Seguridad Fisica Retransmitir | Liliana Hernandez
2012-07-09 | MT-3 | Transportes | PRE |  |  |  |  | Se informo a German mendiante comunicación FPR-2012-38 |  | En Reunión R-2, La directora Juridico explico la razon contractual de ser del recurso | CERRADA
|  | Manejo de Subcontratistas | PRE
|  | Manejo de la Información | SIG
|  | Dotación | SIG |  |  |  |  | Se Envio Julio 10-11 del 2012 |  |  | CERRADA
2012-07-10 | R-2 | Facturación pendiente por Informe mensual | Carlos
|  | Carta solicitando: aumento de nivel a ingeniero Cassima, Explicando por que no Gaitan Pass y necesidad de medio tiempo Ivonne en proyectos | SIG |  |  |  |  | se solicito mediante FPR-2012-46
|  | Solicitud de claves de Vuelo | PRE |  |  |  |  | Se solicito mediante FPR-2012-45
|  | Solicitud de Correos Insitiucionales | PRE |  |  |  |  | Se solicito mediante FPR-2012-44
2012-07-11 | R-3 | Propuestas de formatos - para cassima | Liliana
|  | Cronogramas de Actividades por Bloque | Liliana
|  | Listados de equipo y elementos basico de trabajo | Liliana
|  | Comprobantes descriminados de pago | SIG
|  | Propuesta de Fichas Tecnicas para el manejo de Predios | Liliana
2012-07-13 | R-4 | Cotización de habitaciones en Sitios de Trabajo | fredy