|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA (dd/mm/aaaa):** | | 09/05/2015 | | | |  | **Consecutivo No.** | | 0003-15 |
|  |  | | | | | | | | |
| **PRIORIDAD (Días Faltantes):** | | | **inmediata** |  | **CENTRO DE COSTOS:** | | | Metapetroleum | |
|  |  | | | | | | | | |
| **DE:** | Profesional Líder de Campo-Campo Quifa Resguardos | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **PARA:** | Directora Agroindustrial- Gerencia AFA SIG, Coordinadores RSC PRE (Resguardos), Proyectos PRE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **COMUNICADO** | | | | | | | | | |
| En el correo enviado el 28 de abril, al señor Felix Muruaga, representante del proveedor Judith Garzón de Muruaga, se solicita información referente a las fechas para la continuidad de las actividades del contrato de Instalación de Pasturas en el Resguardo Vencedor Piriri. Hasta la fecha el señor Muruaga no ha dado respuesta a los requerimientos.  En reunión del Profesional Líder del Proyecto con el señor Muruaga el 15 de abril, se estableció como fecha para el inicio de actividades de siembra de las pasturas a partir del 20 de abril, a lo cual no se dio cumplimiento, sin embargo se esperó que en el transcurso de la semana se iniciaran las labores.  Se tuvo nuevamente comunicación con el señor Muruaga, vía telefónica, el día 4 de mayo, donde afirmó a esta coordinación que los insumos para la siembra de las pasturas (Semilla de pasto y Enmiendas) ingresarían el día viernes 8 de mayo. Aún no han ingresado los insumos y no ha habido comunicación por parte del señor Muruaga frente a este hecho.  A partir de esta comunicación, queremos dejar constancia de las siguientes situaciones:   1. El proyecto presenta retrasos debido al incumplimiento de las fechas pactadas con el contratista para realizar las labores. 2. Estos retrasos traen consecuencias técnicas y sociales al proyecto, dentro de las técnicas se destacan el crecimiento de arvenses agresivas en los áreas mecanizadas que disminuirán la calidad de la instalación de la pastura, para lo cual hay que realizar acciones tendientes a disminuir este impacto, las cuales se describen más adelante en este comunicado, y deberán ser asumidas de manera oportuna y a cargo del valor del presupuesto del proyecto por el contratista, (Se debe cargar al rubro de imprevistos).   Otra consecuencia técnica, es el endurecimiento progresivo del suelo a sembrar, por tal razón, para su alistamiento el contratista deberá utilizar entre uno y dos pases de rastra y no el pulidor como estaba previsto inicialmente, el sobrecosto de estas labores, si lo hay, deberá asumirlo el contratista.  Como consecuencia social se destaca la pérdida de credibilidad en el personal técnico de SIG y de RSC-PRE por parte de las comunidades por las continuas fijaciones de fechas para realizar las actividades incumplidas. Además este aplazamiento de fechas, disminuyen la posibilidad de realizar el seguimiento técnico del proyecto dentro del contrato de asistencia técnica por parte del personal de SIG, lo que seguramente redundara en la deficiente utilización de las pasturas por parte de la comunidad. A continuación se enumeran las actividades que no podrán ser monitoreadas de mantenerse la fecha de finalización del contrato de asistencia técnica.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Actividad | Fecha Programada | Posible Nueva Fecha | | Evaluación de la Calidad de la Germinación | 3 semana de Mayo a 1 semana de Junio | A definir, depende de cuando se inicie la siembra del pasto | | Fertilización de La Pastura | 4 semana de Mayo a 2 semana de Junio | A definir, depende de cuando se inicie la siembra del pasto | | Siembra de Material Vegetal (Plántulas de Yopo y Machaco) | 2 semana de mayo a 1 semana de Junio | A definir, depende de cuando se inicie la siembra del pasto | | Entrega de insumos para Segunda fertilización | 2 semana de Junio | A definir, depende de cuando se inicie la siembra del pasto |  1. El contratista no ha gestionado la visita para la evaluación del material vegetal, (Plántulas de Machaco) con el personal de SIG, ultima vez solicitado en el correo del 28 de Abril. 2. No han sido entregados los resultados del análisis técnico de la calidad de la semilla de pasto a sembrar. Estos resultados deben ser entregados para su análisis antes de iniciar la siembra del material, de lo contrario se solicita suspender la siembra. 3. Solicitamos al contratista y sus subcontratistas cumplir rigurosamente con el pago de alimentación, hospedaje y jornales que se adeudan o se adquirirán el futuro con la población del resguardo. Además solicitamos comedidamente, sean cancelados dineros que según información de la Señora Victoria Lara de la Comunidad Vencedor, están pendientes por parte de un subcontratista de este mismo proveedor de un proyecto anterior realizado en el resguardo.   Es fundamental obtener una respuesta del proveedor que quede consignada en un correo o un documento escrito a estos requerimientos planteados en este comunicado prioritario. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ANEXOS** | | | | | | | | | |
| PROCEDIMEINTO TECNICO PARA EL CONTROL DE ARVENSES AGRESIVAS EN LOS ALOTES A ESTABLECER LAS PASTURAS.   1. Control químico de las Arvenses: el contratista deberá realizar la aplicación de herbicidas sistémicos (Round-Up) sobre las arvenses. La logística y costos deben ser asumidos por el contratista. Se propone realizar una aplicación de una mezcla de 300 c.c. de Round-Up y 100 c.c. de un Adherente (Agrotin u otro) en 20 litros de agua con una aspersora manual (Cacorro).   La aplicación deberá hacerse en forma de parcheo sobre las arvenses a controlar, principalmente gramíneas perenne agresivas.  Se sugiere que el proveedor haga la contratación de personas de la población del resguardo par esta labor.  El proveedor deberá poner a disposición para el cumplimiento de esta actividad de un vehículo par el acarreo y transporte del agua, una persona técnica que dirija la labor de forma segura y adecuada.   1. Una vez terminado la aplicación del controlador químico, el alistamiento se podrá realizar al día siguiente 2. Alistamiento de los lotes para siembra: el alistamiento de los lotes para siembra se deberá hacer con el implemento agrícola RASTRA y no el Pulidor, como estaba contemplado inicialmente, se harán entre uno y dos pases dependiendo del grado de endurecimiento del suelo.      1. Este control de arvenses se deberá realizar en los lotes ubicados en las comunidades de FORTALEZA, REMANSO (Lote del José Rafael Lara) y ROCHELA. Si se identifican infestaciones de arvenses que ameriten control, será informado al contratista para que proceda. 2. Se sugiere iniciar las labores de siembra en los lotes que no presenten infestaciones que ameriten control y paralelamente realizar los controles en los lotes que si lo ameriten para evitar retrasos adicionales a los ya menciandos. | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **ELABORADO POR** |
| P.L.C. Ing. NELSON CASTRO LINARES |