|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA (dd/mm/aaaa):** | | 20/05/2015 | | | |  | **Consecutivo No.** | | 0004-15 |
|  |  | | | | | | | | |
| **PRIORIDAD (Días Faltantes):** | | | **0** |  | **CENTRO DE COSTOS:** | | | MTP | |
|  |  | | | | | | | | |
| **DE:** | EQUIPO TECNICO UPP RESGUARDOS | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **PARA:** | Directora Agroindustrial SIG-SAS | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **COMUNICADO** | | | | | | | | | |
| Respecto a las necesidades de seguimiento, asesoría, evaluación y el cierre de los proyectos que actualmente están en desarrollo por el equipo técnico de SIG en las comunidades indígenas del AID-PRE, son necesarias las siguientes acciones para garantizar un eficaz cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | PROYECTO | ACTIVIDAD | CONTROL, VERIFICACIÓN Y/O ACCIÓN DE GARANTÍA | | | | ACTUAL (LO QUE SE ESTÁ HACIENDO) | IDEAL | MEDIDA CONTINGENCIA (SIN EL EQUIPO TÉCNICO DE SIG) | | PASTOREO ROTACIONAL | Siembra de semilla de pasto (instalación de la Pastura) | Seguimiento continuo de las actividades, presión al contratista para el cumplimiento de los plazos pactados, es un hecho que las continuas dilaciones por parte del proveedor impedirán el seguimiento de las actividades en el rango del tiempo en que esta el contrato vigente para el personal técnico de SIG | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año | Contratación de personal técnico que realice la interventoría a la actividad (Prestación de servicios) | | Entrega de material vegetal, componente arbóreo del proyecto (Plántulas de Yopo y Machaco) | Solicitud de entrega del material vegetal al contratista en los plazos pactados, actualmente el contratista comunica vía telefónica que lo hará en día 05 de Junio | Cumplimiento del plazo de entrega, previa verificación por parte del personal técnico, de la calidad del material | Evaluación técnica del material a entregar por personal idóneo, y garantía de entrega por parte del contratista en el mes de junio como máximo plazo | | Siembra del material vegetal, (Componente Arbóreo) | Entrega de folletos a las comunidades donde se especifica el objetivo y la forma de siembra del material | Apoyo, acompañamiento y verificación de las actividades de siembra de este material en cada una de las comunidades por parte del personal técnico de SIG | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | Evaluación y seguimiento sanitario de la Pastura | La evaluación sanitaria de las pasturas deberá hacerse a partir de su germinación hasta por lo menos el primer pastoreo | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | Evaluación de la calidad de la germinación de la semilla de pasto | se hará a los 40-50 días después de siembra (DDS) del material | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año | Contratación de personal técnico que realice la interventoría a la actividad (Prestación de servicios) | | Primera Fertilización de las pasturas evaluadas y consideradas con cubrimiento ideal de la superficie del suelo | se hará a los 40-50 días después de siembra (DDS) del material, después de la evaluación de la calidad de la germinación | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año | Contratación de personal técnico que realice la interventoría a la actividad (Prestación de servicios) | | División de potreros | Se plantea iniciar la actividad a partir del mes de julio, después de la primera fertilización de las pasturas y la realización de posibles resiembras requeridas. Esta división deberá realizarse con la construcción de Cecas estilo Carimagua, donde la utilización de postes es mínima. Se debe realizar el acompañamiento y capacitación de las comunidades en la aplicación de esta tecnología. Entrega de folletos a las comunidades donde se describe la tecnología | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año, Realización de gira de capacitación a Granja Corpoica en Puerto López con un integrante de cada comunidad. | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | Ingreso de Semovientes a pastoreo | Entrega de folletos a las comunidades donde se especifica el tiempo ideal para el ingreso | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año, Realización de gira de capacitación a Granja Corpoica en Puerto López con un integrante de cada comunidad. | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | Cálculos de Capacidad de Carga de las pasturas (Aforos) | Esta se deberán hacer después del primer ciclo de pastoreo | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año. | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | Segunda fertilización | El contratista deberá hacer la entrega del material fertilizante a las comunidades. Entrega de folletos a las comunidades donde se describe la actividad | Continuidad del personal técnico de SIG por hasta por la totalidad del segundo semestre del año. | Contratación de personal técnico que realice el acompañamiento de la actividad (Prestación de servicios) | | CONUCOS EN SABANA | Seguimiento y Acompañamiento de actividades | Se está realizando el acompañamiento a las actividades, con apoyos en el transporte de semilla, entrega de insumos, evaluación fitosanitaria y nutricional de los cultivos, capacitaciones a través de Demostraciones de método, etc. | Continuar el acompañamiento hasta las evaluaciones de rendimientos de cosecha, segundo semestre del año | Contratación de personal técnico que realice la actividad (Prestación de servicios) | | Evaluación de indicadores técnicos y sociales | Se están evaluado indicadores de corto plazo, como familias beneficiarias, etc. | Continuar el acompañamiento hasta las evaluaciones de los indicadores de largo plazo | Contratación de personal técnico que realice la actividad (Prestación de servicios) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ANEXOS** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **ELABORADO POR** |
| P.L.C. NELSON CASTRO LINARES |