|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA (dd/mm/aaaa):** | | 10/06/2015 | | | |  | **Consecutivo No.** | | 0007-15 |
|  |  | | | | | | | | |
| **PRIORIDAD (Días Faltantes):** | | | **inmediata** |  | **CENTRO DE COSTOS:** | | | Metapetroleum | |
|  |  | | | | | | | | |
| **DE:** | Profesional Líder de Campo-Campo Quifa Resguardos | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **PARA:** | Directora Agroindustrial- Gerencia AFA SIG, Coordinadores RSC PRE (Resguardos), Proyectos PRE | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **COMUNICADO** | | | | | | | | | |
| En siguiente informe se da cuenta de las actividades adelantadas en el desarrollo del proyecto de pasturas hasta el 08 de Junio, verificada por el equipo técnico de SIG, las actividades se dividen en las que debe realizar el contratista, las que deberán realizar los beneficiarios y se destacan las que deben ser evaluadas técnicamente para determinar la calidad que garantice un proceso exitoso entrega de las pasturas en las comunidades.   1. CONTROL DE ARVENSES Y SIEMBRA DE PASTURAS (SEMILLA DE PASTO):   Tabla N° 1 Actividades de Control de Arvenses y Siembra de semilla de pasto Realizadas por El Contratista   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD | COMUNIDAD | FECHA | AREA | FECHA VERIFICACIÓN | | CONTROL ARVENSES | FORTALEZA | 31/05/2015 | 7 | Verificación realizada y aprobada en todos los casos por el equipo técnico. | | PIRIRI | 31/05/2015 | 2 | | REMANSO (Rafael Lara) | 01/06/2015 | 5 | | ROCHELA | 03/06/2015 | 9 | | ARAGUATOS (Ernesto Vélez) | 03/06/2015 | 5 | | SIEMBRA DE PASTURAS | LA ILUSIÓN | 31/05/2015 | 7 | 10/07/2015 | | EL REMANSO (Bertilda López) | 01/06/2015 | 5 | 11/07/2015 | | EL REMANSO (José A. Chipiaje) | 01/06/2015 | 2 | 11/07/2015 | | SINIKIWA | 04/06/2015 | 8 | 14/07/2015 | | ARAGUATOS (Abraham Chipiaje) | 04/06/2015 | 4 | 14/07/2015 | | FORTALEZA | 05/06/2015 | 7 | 15/07/2015 | | REMANSO (José Rafael Lara) | 05/06/2015 | 5 | 15/07/2015 |   Tabla N° 2 Actividades de Control de Arvenses y Siembra de semilla de pasto Pendientes (Contratista)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD | COMUNIDAD | AREA | OBSERVACIÓN | | CONTROL ARVENSES | MATA NEGRA | 8 | El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas | | GUAMITO | 6 | Se pactó con el contratista la realización de un pase de rastra anterior al control de arvenses por el nivel de infestación tan alto en el lote | | SIEMBRA DE PASTURAS | VENCEDOR (Salomón López) | 2 | En el lote se inició el alistamiento con un pase de rastra | | ARAGUATOS (Ernesto Vélez) | 4 |  | | ARAGUATOS (Pedro Vélez) | 2 |  | | ROCHELA | 32 | En el lote se inició el alistamiento con un pase de rastra. **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | SISIBA | 4 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | LINDATAN | 3 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | PALMITA | 3 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | CHAPARRAL | 4 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | GUAMITO | 6 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** | | MATA NEGRA | 8 | **El contratista aún no ha ingresado la semilla para la siembra de estas áreas** |   La verificación de la calidad de la germinación y empradizamiento de la pradera, aparece como FECHA DE VERIFICACIÖN en la tabla, debe ser realizada por equipo técnico con el fin de aprobar la actividad de siembra e iniciar las actividades de fertilización de los lotes sembrados por parte del contratista   1. ACTIVIDADES POR REALIZAR   Tabla N° 3 Actividades por realizar en el proyecto.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIÓN | | ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL (PLANTULAS YOPOS Y MACHACOS) | Contratista | culminada parcialmente, solo se ha entregado las plántulas de yopo | El contratista se comprometió a hacer la entrega en el mes de junio | | ENTREGA DE INSUMOS PARA AISLAMIENTO PERIMETRAL Y DIVISIÓN DE PROTREROS | Contratista | culminada, entrega hecha en todas las comunidades por el contratista y el equipo técnico de SIG |  | | SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL PLANTULAS DE ARBOLES | Beneficiarios | Material entregado parcialmente | En cada una de las comunidades se han realizado capacitaciones para la realización de esta actividad y se entregó material escrito con las indicaciones necesarias, sin embargo la expectativa de garantía de cumplimiento de la actividad es baja por la falta de acompañamiento y seguimiento actuales | | DIVISIÓN DE PROTREROS | Beneficiarios | Los insumos, alambre y grapas, fueron en todas las comunidades | Esta actividad debe contar con acompañamiento y capacitación técnica para la elaboración de las cercas con reducido número de postes, la expectativa de garantía de cumplimiento de la actividad es baja por la falta de acompañamiento y seguimiento actuales. Es fundamental realizar el acompañamiento | | FERTILIZACIÓN DE PASTURAS | Contratista | Esta fertilización solo podrá hacerse una vez sea evaluada la calidad de la germinación en campo por personal calificado | Se debe designar personal capacitado para realizar la evaluación de la germinación y empradizamiento de la pastura en los lotes para autorizar la fertilización. | | EVALUACIÓN DE INDICADORES DE RENDIMIENTO | Sin responsable actual | Las evaluaciones de rendimiento se podrán realizar después de los primer pastoreo | Es importante realizar estas evaluaciones para la continuidad de este tipo de proyectos en las comunidades y el establecimiento de responsabilidades puntuales de cada actor en el proceso |  1. Otros Pendientes:  * ***El contratista deberá entregar los resultados del análisis de calidad de semilla (Semilla Pura Germinada y Tetrazoleos), de los lotes de semilla utilizados en la siembra. El equipo técnico de SIG, tomó muestras del primer lote enviado, (500 Kg), se pidió al contratista realizar el pago de los análisis en el ICA, para llevar las muestras tomadas y recibir los resultados, aun no se tiene conocimiento de la realización de este pago.*** * ***Es fundamental que se delegue un funcionario, sea externo o del área de RSC de PRE, que verifique controle, y solicite cumplimiento de plazos al contratista, quien deberá culminar la siembra en el actual mes (JUNIO).*** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **ANEXOS** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **ELABORADO POR** |
| P.L.C. Ing. NELSON CASTRO LINARES |